ZATWIERDZAM

HARMONOGRAM

realizacji przedsięwzięć związanych z opracowaniem

gminnego i powiatowego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia

w 2009 roku

| Lp. | Przedsięwzięcie | Termin | Odpowiedzialny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie gminnego (miejskiego) planu ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz uzgodnienie z podmiotami biorącymi udział w procesie ewakuacji. | do III dekady kwietnia | Szef OC Gminy (Miasta) |  |
| 2. | Przekazanie gminnego (miejskiego) planu ewakuacji do uzgodnienia przez starostę. | I dekada maja | Szef OC Gminy (Miasta) |  |
| 3. | Uzgodnienie i zwrot planu ewakuacji wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. | I dekada czerwca | Szef OC Powiatu |  |
| 4. | Zatwierdzenie planu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. | II czerwca | Szef OC Gminy (Miasta) |  |
| 5. | Przesłanie wersji elektronicznej planu staroście. | do III dekady czerwca | Szef OC Gminy (Miasta) |  |
| 6. | Opracowanie powiatowego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz uzgodnienie z podmiotami biorącymi udział w procesie ewakuacji. | do II dekady września | Szef OC Powiatu |  |
| 7. | Przekazanie powiatowego planu ewakuacji do uzgodnienia przez wojewodę. | III dekada września | Szef OC Powiatu |  |
| 8. | Uzgodnienie i zwrot planu ewakuacji staroście. | III dekada października | Szef OC Województwa |  |
| 9. | Zatwierdzenie planów przez starostę. | I dekada listopada | Szef OC Powiatu |  |
| 10. | Przesłanie wersji elektronicznej planu wojewodzie. | II dekada listopada | Szef OC Powiatu |  |
| 11. | Szkolenia, spotkania i konsultacje (pomoc merytoryczna, wymiana informacji, danych i doświadczeń). | Według potrzeb | Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW |  |